## Entrega 01
Título do projeto: | Vacinação
Integrantes da equipe: | Gabriel Eduardo, Guilherme Cultorato e Vinicius Henrique
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-05-29 | criar index | concluido | 2021-05-30
2021-05-29 | criar banco de dados | concluido | 2021-05-30
2021-05-29 | criar cadastro | concluido | 2021-05-30
2021-05-29 | criar conexão | concluido | 2021-05-30
01/06/2021 | insere_usuario | concluido | 2021-06-01
2021-06-01 | criar menu | concluido | 2021-06-01
Link de acesso ao repositório | https://github.com/Vinnys2/TCC
Sprint 2
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-06-04 | criar login_administrador
2021-06-04 | criar home_administrador
2021-06-04 | criar verificação_administrador
2021-06-04 | criar perfil
2021-06-04 | criar css
Sprint 3
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
criar indexcss
....