## Entrega 01
Título do projeto: | Vacinação
Integrantes da equipe: | Gabriel Eduardo, Guilherme Cultorato e Vinicius Henrique
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-05-29 | criar index | concluido | 2021-05-30 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-05-29 | criar banco de dados | concluido | 2021-05-30 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-05-29 | criar cadastro | concluido | 2021-05-30 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-05-29 | criar conexão | concluido | 2021-05-30 | Sem nenhum problemas até o momento
01/06/2021 | insere_usuario | concluido | 2021-06-01 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-01 | criar menu | concluido | 2021-06-01 | Sem nenhum problemas até o momento
Link de acesso ao repositório | https://github.com/Vinnys2/TCC |  |  | Já upados
Sprint 2
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-06-04 | criar login_administrador | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-04 | Modificação no banco de dados | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-04 | criar home_administrador | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-04 | criar verificação_administrador | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-04 | criar perfil | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-07 | criar css | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
Sprint 3
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-06-24 | criar indexcss | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-24 | criar login_agente | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-24 | criar verificação_agente | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-24 | criar home_agente | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-24 | criar menu_agente | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento
Sprint 4
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
adicionar informações no banco
cria_pagina_noticia
adicionar_vacinas
criar_pagina_doses_vacina
....