## Entrega 01
Título do projeto: | Vacinação
Integrantes da equipe: | Gabriel Eduardo, Guilherme Cultorato e Vinicius Henrique
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-05-29 | criar index | concluido | 2021-05-30 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-05-29 | criar banco de dados | concluido | 2021-05-30 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-05-29 | criar cadastro | concluido | 2021-05-30 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-05-29 | criar conexão | concluido | 2021-05-30 | Sem nenhum problemas até o momento
01/06/2021 | insere_usuario | concluido | 2021-06-01 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-01 | criar menu | concluido | 2021-06-01 | Sem nenhum problemas até o momento
Link de acesso ao repositório | https://github.com/Vinnys2/TCC |  |  | Já upados
Sprint 2
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-06-04 | criar login_administrador | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-04 | Modificação no banco de dados | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-04 | criar home_administrador | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-04 | criar verificação_administrador | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-04 | criar perfil | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-07 | criar css | concluido | 2021-06-11 | Sem nenhum problemas até o momento
Sprint 3
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-06-24 | criar indexcss | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-24 | criar login_agente | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento, na real deu um pequeno erro mas já foi solucionado.
2021-06-24 | criar verificação_agente | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-24 | criar home_agente | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento
2021-06-24 | criar menu_agente | concluido | 2021-06-28 | Sem nenhum problemas até o momento
Sprint 4
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2021-07-01 | local | concluído |  | Tivemos um pequeno problema na hora de implementar as vacinas, porém, conseguimos resolver.
2021-07-10 | listar vacinas | concluído
2021-07-11 | adicionar vacinas | concluído |  | Havia dado um erro no banco, mas era por causa de um primary key. Mas já concertamos.
2021-07-11 | insere local | concluído
2021-07-03 | inserir vacina | concluído | ....
2021-07-04 | criar vacinas | concluído |  | tranquilo até o momento.
2021-07-11 | criar adm_vacina | concluído |  | decidimos não criar a pagina de noticias (pelo menos no momento)
2021-07-11 | criar_agendamento | concluido
Sprint 5
Data de início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
| adicionar informações no banco | a fazer.
| adicionar remove_vacina | a fazer.
| adicionar altera vacina | a fazer.
| criar doses | a fazer.
| lista_local | a fazer.
| altera_local | a fazer.
| remove_local | a fazer.